***SOLICITUD DE CAMBIO***



***ISO/IEC 29110-4-1:2011***

***HISTORIAL DE VERSIONES***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***VERSIÓN*** | ***FECHA VIGENCIA*** | ***DETALLE DEL CAMBIO*** | ***SECCIÓN CAMBIADA*** | ***AUTOR*** | ***FECHA AUTORIZACIÓN*** |
| 1.0 | 06/08/2025 | Creación de la solicitud de cambio | General | Brayan López | 06/08/2025 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***Solicitud de cambio***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Solicitante del cambio*** | | Dr. Carlos Herrera (Líder de Proyecto – Cliente)  Correo: carlos.herrera@cive.edu.mx | | | |
| ***Fecha de solicitud*** | 06/08/2025 | | | ***Número de Solicitud*** | SC-003 |
| ***Descripción del cambio solicitado*** | | | | | |
| Incorporar en la plataforma web incrustada en Moodle un **calendario dinámico de reuniones de Microsoft Teams**, de modo que los alumnos puedan ver y suscribirse a sus sesiones programadas directamente desde Moodle. | | | | | |
| ***Análisis de la solicitud*** | | | | | |
| Estimación del esfuerzo para implementar el cambio solicitado (Horas de personal): | | | Alternativa evaluada:  Suscripción ICS en el calendario de Moodle (bloque remoto).  Iframe público de Outlook/Teams para incrustar el calendario oficial.  Opción seleccionada: Iframe, para conservar la interfaz nativa de Teams y el enlace “Unirse a la reunión”. | | |
| Estimación del impacto en la calidad: | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Concepto | Horas | Responsable | | Análisis e investigación de integración de Teams | 4 h | Brayan López (PM) | | Desarrollo e integración del iframe | 8 h | Luis Rodríguez | | Ajustes de estilos y pruebas cross-browser | 4 h | Luis Rodríguez | | Documentación y actualización del Manual de Usuario | 2 h | Sofía Ramírez | | Total | **18 h** |  | | | |
| Tarea(s) impactada(s) por el cambio: | | | **Impacto en la calidad:**   * Mejora de autogestión y usabilidad de alumnos. * Necesidad de validar CORS y seguridad de iframe en Moodle.   **Impacto en el calendario del proyecto:**   * 3 días hábiles (desarrollo, pruebas y validación).   **Impacto en el presupuesto:**   * Luis Rodríguez @ 200 $/h × 12 h = 2 400 $ * Brayan López @ 300 $/h × 4 h = 1 200 $ * Sofía Ramírez @ 180 $/h × 2 h = 360 $ **Subtotal:** 3 960 MXN | | |
| Otros impactos (p. ej. requisitos, documentos, herramientas): | | | Requisitos: añadir RF06 “Visualización de calendario de Teams”.  Documentos: actualizar ERS y Registro de Trazabilidad.  Herramientas: configurar bloque HTML de Moodle y permisos de publicación en Azure/Teams. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Estado de la solicitud*** | [Aprobada/Rechazada] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboración:**  **(Proceso)** | **VO: BO.**  **(Proceso):** | **Autorización:**  **(Cliente)** |
|  |  |  |
| **Brayan López (Project Manager)** | **María Gómez (Resp. Técnico)** | **Dr. Carlos Herrera (“Cliente”)** |
| **Fecha:** | **Fecha:** | **Fecha:** |