REPORTE DE AVANCE

ISO/IEC 29110-4-1:2011

HISTORIAL DE VERSIONES

| VERSIÓN | FECHA VIGENCIA | DETALLE DEL CAMBIO | SECCIÓN CAMBIADA | AUTOR | FECHA AUTORIZACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/07/2025 | Creación del documento | General | Brayan López | 08/07/2025 |
| 1.1 | 21/07/2025 | Incorporación de datos de Fase 2 | Tareas planificadas | María Gómez | 21/07/2025 |
| 1.2 | 06/08/2025 | Estado actual de Fase 3 y ajustes de recursos | Tareas, Recursos | María Gómez | 06/08/2025 |

REPORTE DE AVANCE

Estado actual de las tareas contra las tareas planificadas.

| Tarea | Inicio plan. | Fin plan. | Inicio real | Fin real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Enunciado de Trabajo | 08/07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 10/07/2025 | Completado |
| 2. Plan de Proyecto (Alto y Bajo Nivel) | 11/07/2025 | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 16/07/2025 | Completado* |
| 3. Repositorio y Configuración de Software | 16/07/2025 | 19/07/2025 | 16/07/2025 | 19/07/2025 | Completado |
| 4. Diseño de Software | 20/07/2025 | 25/07/2025 | 20/07/2025 | 27/07/2025 | Completado* |
| 5. Desarrollo (Fase 3 – Ciclos 1 & 2) | 28/07/2025 | 11/08/2025 | 28/07/2025 | — | En progreso |
| 6. Pruebas y Validación (Fase 4) | 12/08/2025 | 26/08/2025 | — | — | Pendiente |
| 7. Documentación y Cierre (Fase 5) | 27/08/2025 | 02/09/2025 | — | — | Pendiente |

3. Estado de los resultados reales vs objetivos establecidos

- Objetivo de Fase 2 (Análisis y Diseño): Completar ERS, Diseño Arquitectónico y prototipos en 15 días.

Resultado real: Finalizado en 17 días (2 días de ajuste gráfico e instruccional).

- Objetivo de Configuración + Repositorio: Tener entornos dev/QA/prod y GitHub/GDrive listos.

Resultado real: Configuración concluida sin desviaciones significativas.

- Objetivo de Implementación Fase 3 (Ciclos 1 & 2): Desarrollar módulos “Bienvenida” y “Dinámica” para el 11/08.

Avance real (06/08): Módulo “Bienvenida” y “Dinámica” completos; módulo “Unidades” 0%.

4. Estado de los recursos asignados reales vs planificados

| Recurso | Horas plan. | Horas reales | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Brayan López (PM) | 80 | 82 | +2 (2.5%) |
| María Gómez (Resp. Técnico) | 120 | 118 | –2 (1.7%) |
| Luis Rodríguez (Dev) | 160 | 72* | –88 (55%) |
| Ana Castillo (Gráfica) | 40 | 42 | +2 (5%) |
| Sofía Ramírez (Instruccional) | 40 | 38 | –2 (5%) |

* Luis ha dedicado 72 h a Fase 3 hasta la fecha; el resto se imputará conforme avance.

5. Estado de los costos reales vs presupuestados

| Recurso | Costo presup. | Costo real | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Brayan López | $24,000 | $24,600 | +$600 (2.5%) |
| María Gómez | $30,000 | $29,500 | –$500 (1.7%) |
| Luis Rodríguez | $32,000 | $14,400* | –$17,600 (55%) |
| Ana Castillo | $7,200 | $7,560 | +$360 (5%) |
| Sofía Ramírez | $7,200 | $6,840 | –$360 (5%) |
| Total | $100,400 | $82,900 | –$17,500 (17%) |

* Corresponde al costo de las 72 h trabajadas hasta 06/08.

6. Estado del calendario real vs planificado

- Planificado: 61 días hábiles (08/07–02/09)

- Ejecutado: 19 días (08/07–06/08)

- Desviación: 0 días (estamos alineados con el cronograma global)

7. Estado de riesgos actuales vs identificados

| Id | Riesgo | Estado actual |
| --- | --- | --- |
| R01 | Retraso aprobación ERS | Mitigado (revisiones intermedias) |
| R02 | Incompatibilidades en Safari | Resuelto (tests cruzados) |
| R03 | Demora entrega de contenido por CIVE | Contenido provisional en uso |
| R04 | Fallo en pipeline CI | 1 incidente resuelto |
| R05 | Ausencia de integrante clave | Sin afectación (conocimiento compartido) |

8. Desviaciones y causas principales

- Fase 2: +2 días en Diseño debido a ajustes solicitados por CIVE (acta 21/07).

- Asignación de Luis Rodríguez: Horas planificadas extendidas en Fase 3 para cubrir pruebas de integración y ajuste de build.