REPORTE DE AVANCE

ISO/IEC 29110-4-1:2011

HISTORIAL DE VERSIONES

| VERSIÓN | FECHA VIGENCIA | DETALLE DEL CAMBIO | SECCIÓN CAMBIADA | AUTOR | FECHA AUTORIZACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/07/2025 | Creación del documento | General | Brayan López | 08/07/2025 |
| 1.1 | 21/07/2025 | Actualización con estado de Fase 2 | Tareas, Calendario | Brayan López | 21/07/2025 |
| 1.2 | 06/08/2025 | Datos de ejecución hasta Fase 3 completos | Tareas, Recursos, Costos | Brayan López | 06/08/2025 |

REPORTE DE AVANCE

Estado actual de las tareas contra las tareas planificadas.

| Tarea | Inicio plan. | Fin plan. | Inicio real | Fin real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Enunciado de Trabajo | 08/07/2025 | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 10/07/2025 | Completado |
| 2. Plan de Proyecto (Alto y Bajo) | 11/07/2025 | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 16/07/2025 | Completado* |
| 3. Repositorio del Proyecto | 08/07/2025 | 14/07/2025 | 08/07/2025 | 14/07/2025 | Completado |
| 4. Configuración de Software (Fase 2) | 16/07/2025 | 18/07/2025 | 16/07/2025 | 19/07/2025 | Completado* |
| 5. Diseño de Software (Fase 2) | 19/07/2025 | 25/07/2025 | 19/07/2025 | 27/07/2025 | Completado* |
| 6. Desarrollo (Fases 3 Ciclo 1+2) | 28/07/2025 | 11/08/2025 | 28/07/2025 | – | En progreso |
| 7. Pruebas y Validación (Fase 4) | 12/08/2025 | 26/08/2025 | – | – | Pendiente |
| 8. Documentación y Cierre (Fase 5) | 27/08/2025 | 02/09/2025 | – | – | Pendiente |

. Estado de resultados reales vs objetivos

- Objetivo: Finalizar Fase 2 (Análisis y Diseño) sin desviaciones significativas.

  - Resultado real: Fase 2 completada, 3 entregables con 1–2 días de retraso validado en acta.

- Objetivo: Tener configurado pipeline CI/CD en Google Drive y GitHub.

  - Resultado real: Pipeline implementado y probado con builds automáticos exitosos (>95% tests)

4. Estado de recursos asignados reales vs planificados

| Recurso | Horas planificadas | Horas reales | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Brayan López (PM) | 80 | 82 | +2 (2.5%) |
| María Gómez | 120 | 118 | –2 (1.7%) |
| Luis Rodríguez | 160 | 72* | –88 (hasta Fase 3 iniciada) |
| Ana Castillo | 40 | 42 | +2 (5%) |
| Sofía Ramírez | 40 | 38 | –2 (5%) |

* Luis inició Fase 3 el 28/07 y lleva reportadas 72 h. Se acumula el resto a medida avance.

5. Estado de costos reales vs presupuestados

| Recurso | Costo presupuestado | Costo real | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Brayan López | $24,000 | $24,600 | +$600 (2.5%) |
| María Gómez | $30,000 | $29,500 | –$500 (1.7%) |
| Luis Rodríguez | $32,000 | $14,400* | –$17,600 (45%) |
| Ana Castillo | $7,200 | $7,560 | +$360 (5%) |
| Sofía Ramírez | $7,200 | $6,840 | –$360 (5%) |
| Total | $100,400 | $82,900 | –$17,500 (17%) |

* Corresponde al 72 h trabajadas hasta 06/08; el resto se irá imputando conforme avanza Fase 3.

6. Estado de calendario real vs planificado

- Planificado: 61 días hábiles totales (08/07–02/09).

- Real: 19 días ejecutados (08/07–06/08) vs 19 planificados en el cronograma.

- Desviación acumulada: 0 días (seguimos en línea con el calendario global).

7. Estado de riesgos actuales vs identificados

| Id | Riesgo | Estado actual |
| --- | --- | --- |
| R01 | Retraso aprobación ERS | Cierre con retraso mínimo, mitigado |
| R02 | Incompatibilidades en Safari | Resuelto, tests OK |
| R03 | Demora entrega de PDF/videos | Contenido provisional, pendiente final |
| R04 | Fallo pipeline CI | 1 incidente resuelto |
| R05 | Ausencia de integrante | Sin incidencias |

8. Desviaciones y causas

- Plan de Proyecto (Tarea 2) y Diseño/Config: 1–2 días de retraso debido a ajustes de diseño instruccional solicitados por CIVE, documentado en reunión 21/07/2025.

- Horas de Luis Rodríguez: menor dedicación inicial en Desarrollo, justificada por pruebas de integración y soporte al deploy de QA.