## Historial Versiones
|  | GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO | Hoja: | 1 de 3
|  |  | Fecha de elaboración: | 2015-10-08
Proceso:
Gestión de Proyectos
Código:
APCTI-GRP-GP-08C
GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
ISO/IEC 29110-4-1:2011
HISTORIAL DE VERSIONES
VERSIÓN | FECHA VIGENCIA | DETALLE DEL CAMBIO | SECCIÓN CAMBIADA | AUTOR | FECHA AUTORIZACIÓN
1 | 2025-08-06 | creacion | todo | Brayan Lopez | 2025-08-06

## Riesgos del Proyecto
PONER LOGOTIPO DE LA EMPRESA |  | GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
Id. de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Exposición | Prioridad | Responsable | Acciones de Prevención | Acciones de Mitigación
R01 | Retraso en la aprobación del Documento de Requisitos (ERS) | Alta | Alto | Alta | Alta | María Gómez | Calendarizar revisiones intermedias; envío de borradores con 48 h de antelación | Acelerar reuniones de validación; parche temporal de entrega parcial
R02 | Incompatibilidad de estilos o scripts en Safari | Media | Medio | Media | Alta | Luis Rodríguez | Pruebas cross-browser desde la Fase 2; uso de autoprefixer/CSS reset | Implementar polyfills o prefijos -webkit-; hotfix en CSS
R03 | Faltan recursos o retraso en entrega de videos/PDF por parte de CIVE | Media | Alto | Alta | Alta | Brayan López | Definir fechas límite claras en el Enunciado de Trabajo; recordatorios semanales | Usar contenido provisional (mockups); reasignar prioridades
R04 | Fallo en pipeline CI/CD que impide despliegue en QA | Baja | Medio | Baja | Alta | María Gómez | Monitoreo automático de jobs; alertas inmediatas vía Teams | Ejecutar rollback a última build estable; solución manual de despliegue
R05 | Ausencia de un integrante clave por enfermedad o imprevisto | Baja | Alto | Media | Alta | Brayan López | Documentación al día; pair-programming para repartir conocimiento | Redistribuir tareas entre el equipo; contratar apoyo temporal

## Ayuda
La columna 'Probabilidad' es la probabilidad del riesgo, expresada como un número del 1 (muy improbable) al 5 (garantizado). Alternativamente, puede expresar la probabilidad como baja, media o alta.
La columna 'Impacto' indica el impacto si el riesgo llega a ser un problema, expresado como un número del 1 (impacto mínimo) al 5 (consecuencias catastróficas). Alternativamente, puede estimar el resultado por un nivel bajo, medio o alto.
La columna 'Exposición' indica la exposición al riesgo. Si los valores numéricos son utilizados para estimar la probabilidad y el impacto, entonces la exposición (E) = P X I.
Dado el caso, en el que se haya llenado el formato anterior con las ponderaciones bajo, medio, alto, se puede calcular el impacto con lo indicado en la siguiente tabla:
Impacto
Probabilidad | Bajo | Medio | Alto
Baja | Baja | Baja | Media
Media | Baja | Media | Alta
Alta | Media | Alta | Alta